## RTM
ID RTM | ID do IC | Nome do IC | Versão | Descrição da última mudança | Responsável | Data | Status
RTM-001 | IC-DOC-001 | Plano de Projeto | 1.0 | Criação Inicial | PO | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-002 | IC-DOC-002 | Documento de Requisitos | 1.0 | Criação Inicial | PO | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-003 | IC-DOC-003 | ERS – Especificação de Requisitos | 1.0 | Criação inicial | Config Manager | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-004 | IC-DOC-004 | ICs – Inventário de Itens de configuração | 1.0 | Criação inicial | Config Manager | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-005 | IC-DOC-005 | RTM – Matriz de Rastreabilidade | 1.0 | Criação inicial | Config Manager | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-006 | IC-DOC-006 | Manual da Equipe | 1.0 | Definidos papéis e responsabilidades | Scrum Master | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-007 | IC-DOC-007 | Passo a Passo Atualizado | 1.0 | Atualização de procedimentos | Config Manager | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-008 | IC-DOC-008 | Organograma | 1.0 | Criação Inicial | PO | 2025-09-20 | Em uso
RTM-009 | IC-DOC-010 | Checklist de Acompanhamento | 1.0 | Criação Inicial | Config Manager | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-010 | IC-DOC-011 | Status Accounting | 1.0 | Evento de Atualização | Config Manager | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-011 | IC-DOC-011 | Status Accounting | 1.1 | Evento de Atualização | Config Manager | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-012 | IC-DOC-011 | Status Accounting | 1.2 | Evento de Atualização | Config Manager | 2025-11-22 | Em uso
RTM-013 | IC-TST-001 | Plano de Testes | 1.0 | Criação do plano de testes | QA | 2025-09-20 | Aprovado
RTM-014 | IC-PCM-001 | RFC – Request for Change | 1.0 | Criação do formulário | Config Manager | 2025-09-20 | Em uso
RTM-015 | IC-DOC-005 | RTM – Matriz de Rastreabilidade | 1.1 | Atualização de versões de ICS | Config Manager | 2025-09-24 | Aprovado
RTM-016 | IC-DOC-001 | Plano de Projeto | 1.1 | Atualização de minimundo e persona | PO | 2025-09-24 | Aprovado
RTM-017 | IC-DOC-005 | RTM – Matriz de Rastreabilidade | 1.2 | Atualização de versões de ICS | Config Manager | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-018 | IC-DOC-001 | Plano de Projeto | 1.2 | Atualização de minimundo e persona | PO | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-019 | IC-DOC-002 | Documento de Requisitos | 1.1 | Correção de Inconsistencias | PO | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-020 | IC-DOC-004 | ICs – Inventário de Itens de configuração | 1.1 | Atualização de itens | Config Manager | 2025-10-08 | Em uso
RTM-021 | IC-DOC-006 | Manual da Equipe | 1.1 | Atualização de papéis e responsabilidades | Scrum Master | 2025-10-08 | Em uso
RTM-022 | IC-DOC-007 | Passo a Passo Atualizado | 1.1 | Atualização de procedimentos | Config Manager | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-023 | IC-DOC-010 | Checklist de Acompanhamento | 1.1 | Criação Inicial | Config Manager | 2025-10-08 | Em uso
RTM-024 | IC-SRC-001 | Backend/API | 1.0 | Implementação parcial de endpoints | Dev Back end | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-025 | IC-SRC-002 | Frontend Web - dashboard | 1.0 | Criação de tela principal | Frontend Dev | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-026 | IC-SRC-006 | Frontend Web -Login | 1.0 | Criação inicial da tela de login | Frontend Dev | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-027 | IC-DB-001 | Modelo Lógico | 1.0 | Criação do diagrama ER | DBA | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-028 | IC-TST-001 | Plano de Testes | 1.1 | Correções devido alterações nos requisitos | QA | 2025-10-08 | Em uso
RTM-029 | IC-TST-001 | Casos de Teste | 1.0 | Criação dos casos de testes | QA | 2025-10-08 | Aprovado
RTM-030 | IC-DOC-005 | RTM – Matriz de Rastreabilidade | 1.3 | Atualização de versões de ICS | Config Manager | 2025-10-29 | Aprovado
RTM-031 | IC-DOC-001 | Plano de Projeto | 1.3 | Atualização de escopo | PO | 2025-10-29 | Aprovado
RTM-032 | IC-DOC-005 | RTM – Matriz de Rastreabilidade | 1.4 | Atualização de versões de ICS | Config Manager | 2025-11-12 | Aprovado
RTM-033 | IC-SRC-001 | Backend/API | 1.1 | Atualização de endpoints | Dev Back end | 2025-11-12 | Aprovado
RTM-034 | IC-SRC-003 | Serviço de Autenticação | 1.0 | Criação Inicial | Dev Back end | 2025-11-12 | Aprovado
RTM-035 | IC-SRC-002 | Frontend Web - dashboard | 1.1 | Criação de tela de registro | Frontend Dev | 2025-11-12 | Aprovado
RTM-036 | IC-SRC-006 | Frontend Web -Login | 1.1 | Implementação da autenticação front | Frontend Dev | 2025-11-12 | Aprovado
RTM-037 | IC-DB-001 | Modelo Lógico | 1.1 | Correção na arquitetura | DBA | 2025-11-12 | Em uso
RTM-038 | IC-DB-001 | Scripts DDL | 1.0 | Criação dos Scripts DDL | DBA | 2025-11-12 | Em uso
RTM-039 | IC-DOC-005 | RTM – Matriz de Rastreabilidade | 1.5 | Atualização de versões de ICS | Config Manager | 2025-11-22 | Aprovado
RTM-040 | IC-DOC-001 | Plano de Projeto | 1.3 | Atualização da equipe e escopo | PO | 2025-11-22 | Em uso
RTM-041 | IC-DOC-002 | Documento de Requisitos | 1.2 | Correção de RFs e RNFs | PO | 2025-11-22 | Em uso
RTM-042 | IC-DOC-003 | ERS – Especificação de Requisitos | 1.1 | Atualização de casos de uso | Config Manager | 2025-11-22 | Em uso
RTM-043 | IC-DOC-007 | Passo a Passo Atualizado | 1.2 | Atualização de procedimentos | Config Manager | 2025-11-22 | Em uso
RTM-044 | IC-SRC-001 | Backend/API | 1.2 | Finalização da arquitetura e endpoints | Dev Back end | 2025-11-22 | Em uso
RTM-045 | IC-SRC-004 | Serviço de Notificações | 1.0 | Criação do serviço | Dev Back end | 2025-11-22 | Em uso
RTM-046 | IC-SRC-002 | Frontend Web - dashboard | 1.2 | Conclusão do dashboard | Frontend Dev | 2025-11-22 | Em uso
RTM-047 | IC-SRC-006 | Frontend Web -Login | 1.2 | Integração com endpoint back-end | Frontend Dev | 2025-11-22 | Em uso
RTM-048 | IC-SRC-005 | Testes Automatizados | 1.0 | Implementação dos testes | QA | 2025-11-22 | Em uso
RTM-049 | IC-DOC-005 | RTM – Matriz de Rastreabilidade | 1.6 | Atualização de versões de ICS | Config Manager | 2025-11-23 | Aprovado
RTM-050 | IC-DOC-009 | Relatório Final Consolidado | 1.0 | Criação Inicial | Config Manager | 2025-11-23 | Desenvolvimento
RTM-051 | IC-SRC-003 | Serviço de Autenticação | 1.1 | Correção na arquitetura | Dev Back end | 2025-11-23 | Em uso
RTM-052 | IC-DOC-005 | RTM – Matriz de Rastreabilidade | 1.6 | Atualização de versões de ICS | Config Manager | 2025-11-23 | Em uso
RTM-053 | IC-INF-001 | Deploy | 1.0 | Configuração de serviços | DevOps | 2025-11-25 | Desenvolvimento