### Documento 1: Plano de Projeto (PP_CarrerFlow.docx)

Este documento estabelece a base para o gerenciamento do projeto.

Plano de Projeto: CarrerFlow

| Versão | Data | Autor | Descrição da Alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/11/2025 | Gerente de Projeto | Versão inicial do Plano de Projeto. |

Com certeza. Abaixo estão exemplos detalhados e profissionais de cada um dos documentos solicitados, todos baseados no projeto CarrerFlow.

### Documento 1: Plano de Projeto

Este documento estabelece a base para o gerenciamento do projeto.

Plano de Projeto: CarrerFlow

| Versão | Data | Autor | Descrição da Alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/11/2025 | Gerente de Projeto | Versão inicial do Plano de Projeto. |

Exportar para as Planilhas

1. Introdução

- 1.1. Propósito do Projeto: Este plano detalha o escopo, cronograma, custos, riscos e estratégias de gerenciamento para o desenvolvimento da plataforma CarrerFlow. O objetivo do projeto é entregar uma solução web que centralize e simplifique o gerenciamento de candidaturas de emprego para profissionais em busca de novas oportunidades.

- 1.2. Objetivos do Projeto:

  - Objetivo Principal: Reduzir a desorganização e a perda de oportunidades no processo de busca de emprego.

  - Objetivos Secundários:

    - Lançar um MVP (Produto Mínimo Viável) funcional em 3 meses.

    - Alcançar 1.000 usuários ativos nos primeiros 6 meses após o lançamento.

    - Manter um tempo de atividade (uptime) do sistema de 99.5%.

2. Gerenciamento do Escopo

- 2.1. Escopo do Projeto: O escopo inclui todas as funcionalidades descritas nos Requisitos Funcionais (RF01 a RF24) e as características definidas nos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF10) do Documento de Requisitos ERS_CarrerFlow_v1.0.

- 2.2. Fora do Escopo :

  - Integração com plataformas de vagas (LinkedIn, Indeed, etc.).

  - Aplicativo móvel nativo (iOS/Android).

  - Geração automática de currículos.

  - Módulo de análise de desempenho (ex: taxa de sucesso por tipo de vaga).

3. Gerenciamento do Cronograma

- 3.1. Marcos Principais (Milestones): | Marco | Descrição | Data Prevista | | :--- | :--- | :--- | | M1 | Fim do Sprint 1: Autenticação e Estrutura do BD | 28/11/2025 | | M2 | Fim do Sprint 2: CRUD completo de Candidaturas | 19/12/2025 | | M3 | Fim do Sprint 3: Dashboard e Filtros | 16/01/2026 | | M4 | Fim do Sprint 4: Detalhes da Vaga e Lembretes | 06/02/2026 | | M5 | Fase de Testes de Aceitação do Usuário (UAT) | 20/02/2026 | | M6 | Lançamento da Versão 1.0 (Produção) | 27/02/2026 |

- 3.2. Ferramentas: O cronograma será gerenciado utilizando a ferramenta Jira, com sprints de 3 semanas.

4. Gerenciamento de Custos

- 4.1. Orçamento Estimado:

  - Recursos Humanos (Equipe de 4 pessoas x 3 meses): R$ 120.000

  - Infraestrutura Cloud (Hospedagem, Banco de Dados): R$ 4.500

  - Licenças de Software: R$ 1.000

  - Total Estimado: R$ 125.500

- 4.2. Reserva de Contingência: 15% (R$ 18.825)

5. Gerenciamento da Qualidade

- 5.1. Padrões de Qualidade:

  - Código: O código deve aderir ao guia de estilo PSR-12 (para backend) e ESLint (para frontend). Todo merge para a branch principal deve passar por code review e ter 80% de cobertura de testes unitários.

  - Desempenho: Conforme RNF02, o tempo de carregamento não deve exceder 3 segundos.

  - Segurança: Conforme RNF03, serão realizados testes de penetração antes do lançamento.

6. Gerenciamento de Riscos

| ID Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Atraso na entrega de uma API crítica | Média | Alto | Mitigar: Definir SLAs claros com a equipe de backend. |
| RSK-02 | Violação de segurança e vazamento de dados | Baixa | Crítico | Mitigar: Implementar RNF03 rigorosamente; contratar pentest. |
| RSK-03 | Baixa adoção da plataforma pelos usuários | Média | Alto | Aceitar (inicialmente); Mitigar: Coletar feedback e iterar. |

7. Gerenciamento da Configuração

- 7.1. Itens de Configuração (ICs): Todos os artefatos críticos (código, documentos, scripts) serão versionados e controlados conforme o documento ICs_CarrerFlow.docx.

- 7.2. Processo de Controle de Mudanças (PCM): Qualquer alteração nos ICs após a criação de sua linha de base (baseline) deve seguir o PCM, utilizando os formulários RFC_Request, Triagem, AnaliseImpacto, AprovacaoCCB, Planejamento, Validacao e Encerramento. O Comitê de Controle de Mudanças (CCB) é composto pelo Gerente de Projeto, Tech Lead e Product Owner.

Documento 2: Inventário de Itens de Configuração (ICs_CarrerFlow.docx)

Inventário de Itens de Configuração (ICs): CarrerFlow

| Versão | Data | Autor | Descrição da Alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/11/2025 | Gerente de Conf. | Versão inicial do inventário. |

| ID do IC | Nome do Item | Tipo | Localização | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentação |  |  |  |  |
| IC-DOC-001 | Especificação de Requisitos (ERS) | Documento | /docs/ERS_CarrerFlow_v1.0.docx | P.O. |
| IC-DOC-002 | Plano de Projeto | Documento | /docs/PP_CarrerFlow_v1.0.docx | G.P. |
| IC-DOC-003 | Matriz de Rastreabilidade | Documento | /docs/RTM_CarrerFlow_v1.0.docx | Analista QA |
| IC-DOC-004 | Arquitetura do Sistema | Documento | /docs/ARCH_CarrerFlow_v1.0.docx | Tech Lead |
| Código Fonte |  |  |  |  |
| IC-SRC-001 | Repositório da API (Backend) | Código | git@github.com:carrerflow/api.git | Tech Lead |
| IC-SRC-002 | Repositório da Interface (Frontend) | Código | git@github.com:carrerflow/ui.git | Dev Frontend |
| Banco de Dados |  |  |  |  |
| IC-DB-001 | Schema do Banco de Dados | Script SQL | /database/schema.sql | DBA |
| IC-DB-002 | Scripts de Migração (Migrations) | Código | /backend/database/migrations/ | Dev Backend |
| Infraestrutura |  |  |  |  |
| IC-INF-001 | Arquivo de Docker Compose | Script IaC | /docker-compose.yml | DevOps |
| IC-INF-002 | Pipeline de CI/CD | Script IaC | /.github/workflows/deploy.yml | DevOps |
| Testes |  |  |  |  |
| IC-TST-001 | Plano de Testes | Documento | /tests/PlanoDeTestes_v1.0.docx | Analista QA |
| IC-TST-002 | Scripts de Testes Automatizados | Código | /tests/e2e/ | Analista QA |

### Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM): CarrerFlow

| Versão | Data | Autor | Descrição da Alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/11/2025 | Analista QA | Versão inicial com base no ERS v1.0. |

| ID Requisito | Categoria | Descrição Resumida | ID Caso de Teste |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Autenticação | Cadastro de novo usuário | CT01 |
| RF02 | Autenticação | Login de usuário cadastrado | CT02, CT08 |
| RF03 | Autenticação | Validação de credenciais | CT02, CT08 |
| RF04 | Autenticação | Logout seguro | CT_TBD_09 |
| RF05 | Dashboard | Resumo quantitativo por status | CT_TBD_10 |
| RF06 | Dashboard | Acesso rápido para "Adicionar Candidatura" | CT03 |
| RF07 | Ger. Candidaturas | Registrar nova candidatura | CT03 |
| RF08 | Ger. Candidaturas | Exibir candidaturas (lista/Kanban) | CT_TBD_11 |
| RF09 | Ger. Candidaturas | Editar candidatura | CT04 |
| RF10 | Ger. Candidaturas | Excluir candidatura | CT05 |
| RF11 | Ger. Candidaturas | Filtrar por status | CT06 |
| RF12 | Detalhes | Acessar página de detalhes | CT_TBD_12 |
| RF13 | Detalhes | Adicionar anotações | CT07 |
| RF14 | Lembretes | Definir data de lembrete | CT_TBD_13 |
| RF15 | Lembretes | Notificação visual na aplicação | CT_TBD_14 |
| RF16 | Ger. Candidaturas | Pesquisar por empresa ou vaga | CT_TBD_15 |
| RF17 | Ger. Candidaturas | Ordenar lista de candidaturas | CT_TBD_16 |
| RF18 | Ger. Candidaturas | Adicionar campo "Link da Vaga" | CT_TBD_17 |
| RF19 | Detalhes | Link da vaga clicável | CT_TBD_18 |
| RF20 | Ger. Candidaturas | Campo de status como dropdown | CT_TBD_19 |
| RF21 | Ger. Candidaturas | Opções de status pré-definidas | CT06 |
| RF22 | Ger. Candidaturas | Cor associada ao status | CT_TBD_20 |
| RF23 | Detalhes | Seção de contatos | CT_TBD_21 |
| RF24 | Detalhes | Salvar dados de contato | CT_TBD_22 |

### Relatório de Contabilidade de Status

Relatório de Contabilidade de Status - CarrerFlow

- Data do Relatório: 28/11/2025

- Período: 04/11/2025 - 28/11/2025 (Fim do Sprint 1)

1. Status da Linha de Base (Baseline "Sprint 1")

| ID do IC | Nome do Item | Versão | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-DOC-001 | Especificação de Requisitos (ERS) | 1.0 | Aprovado | Baseline definida em 04/11. |
| IC-SRC-001 | Repositório da API (Backend) | 0.2 | Concluído (Sprint 1) | Módulo de autenticação (RF01-04) implementado. |
| IC-SRC-002 | Repositório da Interface (Frontend) | 0.2 | Concluído (Sprint 1) | Telas de login/cadastro (RF01-04) implementadas. |
| IC-DB-001 | Schema do Banco de Dados | 1.1 | Concluído (Sprint 1) | Tabela users criada e estável. |

2. Status das Requisições de Mudança (RFCs) no Período

| ID da RFC | Título da Mudança | Status Atual | Data da Decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| RFC-001 | Adicionar campo "Salário" no formulário | Aprovada | 25/11/2025 |
| RFC-002 | Integração com login via Google | Em Análise de Impacto | - |

3. Resumo Executivo

O Sprint 1 foi concluído com sucesso, entregando o marco M1 (Autenticação e Estrutura do BD) na data prevista. A linha de base do código para autenticação foi estabelecida. A RFC-001 foi aprovada e seu desenvolvimento está planejado para o Sprint 2.

### Documento 5: Ciclo de Vida de uma Mudança (Formulários PCM)

Aqui, simulamos o fluxo completo da RFC-001, mostrando como cada formulário seria preenchido.

#### 1. RFC_Request

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID da RFC | RFC-001 |
| Solicitante | Ana Lima (Product Owner) |
| Data da Solicitação | 21/11/2025 |
| Título da Mudança | Adicionar campos de Salário e Tipo de Contrato à Candidatura |
| Descrição da Mudança | O usuário deve poder registrar, opcionalmente, o valor do salário (numérico) e o tipo de contrato (ex: CLT, PJ, Estágio) ao criar ou editar uma candidatura. Esses dados devem ser visíveis na página de detalhes. |
| Justificativa de Negócio | Esta informação é crucial para o usuário comparar oportunidades e preparar-se para negociações. Aumenta significativamente o valor da plataforma para o gerenciamento de carreira. |
| Requisitos Afetados | RF07, RF09, RF12 |
| ICs Afetados (preliminar) | IC-SRC-001, IC-SRC-002, IC-DB-001 |

2. Triagem

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID da RFC | RFC-001 |
| Data da Triagem | 22/11/2025 |
| Avaliador | Carlos Souza (Gerente de Configuração) |
| Prioridade | Média |
| Complexidade Estimada | Média |
| Decisão da Triagem | Aceita para Análise de Impacto |
| Justificativa | A mudança está alinhada com os objetivos do produto. O impacto parece controlável e deve ser detalhado pela equipe técnica. |

3. AnaliseImpacto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID da RFC | RFC-001 |
| Data da Análise | 24/11/2025 |
| Analisado por | Rafael Borges (Tech Lead) |
| Impacto Técnico Detalhado | - Banco (IC-DB-001, IC-DB-002): Requer nova migração para adicionar colunas salary(DECIMAL) e contract_type (VARCHAR) à tabela applications. - Backend (IC-SRC-001): Atualizar DTOs, validações, entidade e endpoints de create e update da candidatura. - Frontend (IC-SRC-002): Adicionar os novos campos no formulário de criação/edição e exibir os dados na tela de detalhes. |
| ICs Impactados (Final) | IC-DOC-001 (ERS), IC-DB-002, IC-SRC-001, IC-SRC-002, IC-TST-002 |
| Esforço Estimado | 16 horas (8h Backend, 8h Frontend) |
| Impacto no Cronograma | Pode ser absorvido no Sprint 2 sem atrasar o marco M2. |
| Riscos Associados | Baixo. Risco de formatação incorreta de moeda no frontend. |
| Plano de Teste Necessário | Atualizar CT03 e CT04. Criar novo caso de teste (CT_TBD_23) para validar a persistência e exibição dos novos campos. |
| Recomendação Técnica | Aprovar. O esforço é razoável e o valor agregado é alto. |

4. AprovacaoCCB

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID da RFC | RFC-001 |
| Data da Reunião CCB | 25/11/2025 |
| Membros Presentes | Gerente de Projeto, Ana Lima (P.O.), Rafael Borges (Tech Lead) |
| Decisão Final | ✅ APROVADA |
| Justificativa da Decisão | O CCB concorda que o benefício para o usuário justifica o esforço de implementação, que foi avaliado como baixo e sem impacto negativo no cronograma principal. |
| Responsável | Rafael Borges (Tech Lead) |
| Versão Alvo | v1.0 (dentro do escopo original) |

5. Planejamento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID da RFC | RFC-001 |
| Planejado por | Rafael Borges (Tech Lead) |
| Data do Planejamento | 26/11/2025 |
| Tarefas de Dev | 1. [BE] Criar migration para tabela applications (2h) 2. [BE] Atualizar entidade e DTOs (2h) 3. [BE] Ajustar services de create/update (4h) 4. [FE] Criar componentes para os novos campos do formulário (4h) 5. [FE] Integrar com API e atualizar tela de detalhes (4h) |
| Tarefas de QA | 1. [QA] Criar e executar caso de teste CT_TBD_23 2. [QA] Executar teste de regressão em CT03 e CT04 |
| Cronograma | A ser incluído no backlog do Sprint 2 (Início: 01/12/2025). |

6. Validação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID da RFC | RFC-001 |
| Executor do Teste | Júlia Costa (Analista QA) |
| Data da Validação | 12/12/2025 |
| Resultados dos Testes | Aprovado. - CT_TBD_23: Passou. - Regressão CT03: Passou. - Regressão CT04: Passou. |
| Evidências | Link para screenshots no Confluence; Logs da execução do CI. |
| Aprovação do Solicitante | Sim (Ana Lima validou em ambiente de homologação). |

7. Encerramento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID da RFC | RFC-001 |
| Encerrado por | Carlos Souza (Gerente de Configuração) |
| Data de Encerramento | 15/12/2025 |
| Versão Final de Entrega | A mudança foi integrada e será lançada na v1.0 do produto. |
| Lições Aprendidas | N/A. O processo fluiu como esperado. |
| Status Final | CONCLUÍDA |